## obras_concluidas
Modalidade | Processo Obra | Nº Licitação | Nº contrato | OBRA | ÁREA (m2) | EMPRESA | Data assinatura do contrato | Data de início da obra | Prazo Contratual (dias) | Conclusão da obra | VALOR CONTRATADO | VALOR FINAL com Aditivos, reajustes, reequilíbrios | RECURSO EXTRA OU ORÇAMENTÁRIO | Fiscalização
Pregão Eletrônico | 01-P-14057/2017 | 078/2018 | 107/2018 | Execução Da Obra Remanescente Da 1ª Etapa Do Ceb | 1413.32 | CONSTRUTORA QUALITY LTDA | 2018-05-10 | 2018-06-11 | 258 | 2019-06-17 | 790000 | 815646.88 | AMBOS | DEPI/CPO
Licitação Funcamp | FU F-127308-2017 | Funcamp | B.2/2018 | Lab. Sistemas Marítimos | - | CONSTRUTORA J.J.G LTDA - ME | - | 2018-03-20 | - | 2018-05-22 | 889361.16 | 889361.16 | Extra-Orçamentário | DEPI/CPO
Concorrência Pública | 01-P-13115/2014 | 006/2015 | 88/2016 | Instituto De Geociências Dos Eixos 08 Ao 12 | 2000.6 | S. MALUF | 2016-03-16 | 2016-04-15 | 300 | 2017-04-30 | 2391186.45 | 2391186.45 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 07-P-02542/2016 | 713/2016 | 428/2016 | Reforma Dos Sanitários Dos Blocos C, D E W Do Instituto De Biologia - Ib | - | TECNICARTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2017-01-19 | 2017-02-13 | 90 | 2017-05-14 | 136999.94 | 136999.94 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 05-P-32191/2013 | 818/2016 | 393/2016 | Reestruturação Do Layout Do 2º Pavimento Da Diretoria Acadêmica Da Unicamp  Área De Ti | - | S. MALUF ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP | 2017-01-27 | 2017-03-06 | 90 | 2017-06-04 | 266000 | 266000 | ORÇAMENTÁRIO | Prefeitura
Cotação | 27-P-62663/2017 | - | APS. nº C.39/2017 | Construção De Sala Para A Diretoria Da Imagenologia | 29.05 | Tecnicarte Projetos e Construções | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 60 | 2017-09-14 | 45930 | 45930 | Extra-Orçamentário | CAISM
Pregão Eletrônico | 01-P-04347/2014 | 005/2015 | 128/2016 | Remodelação Entrada De Energia Hemocentro | 126 | Target Servbiços Eletricos Especializados Ltda - EPP | 2016-05-02 | 2016-06-13 | 285 | 2017-09-15 | 1567756.88 | 1881378.35 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-29787/2013 | 005/2014 | 275/2014 | Ampliação Do Prédio Da Pós-Graduação Do Ib | 643 | VÃO LIVRE | 2014-09-18 | 2014-10-13 | 923 | 2017-09-28 | 1745483.05 | 2133393.97 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-07736/2016 | 225/2017 | 107/2017 | Sanitários Cpo | 37.22 | KUHL | 2017-04-17 | 2017-06-05 | 120 | 2017-09-29 | 74799.53 | 74799.53 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Concorrência Pública | 01-P-13566/2016 | 1002/2016 | 32/2017 | Acessibilidade Sanitários Feec | 119.6 | RENOVO | 2017-03-20 | 2017-05-08 | 360 | 2018-04-27 | 539978.17 | 559374.91 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | FU F-127308/2017 | 007/2017 | FU B2/2018 | Aterro Cavidade Qd. 51 | 1771 | JJG | 2018-02-23 | 2018-03-20 | 60 | 2018-05-22 | 889361.16 | 889361.16 | Extra-Orçamentário | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-30025/2014 | 001/2015 | 220/2015 | Reforço Teatro Laboratório Do Ia | 600 | SPPO | 2015-08-07 | 2015-09-14 | 240 | 2018-06-05 | 553009.37 | 402252.36 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-00125/2016 | 963/2016 | 23/2017 | Centros E Núcleos - Ifch | 1434.6 | TECNICARTE | 2017-02-13 | 2017-04-03 | 330 | 2018-06-13 | 999823.42 | 1016278.9 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | FU F-67114/2015 | 003/2015 | FU 397/2015 | Reforma De Pisos Para Melhoria De Acesso Do Hemocentro | 195 | SPPO | 2015-11-19 | 2016-02-01 | 300 | 2018-07-11 | 200763.57 | 166247.44 | Extra-Orçamentário | DEPI/CPO
Concorrência Pública | 01-P-10321/2017 | 708/2017 | 257/2017 | Reforma De Área Para Os Funcionários Da Contratada De Limpeza Da Dga | 52.06 | INOVAÇÃO | 2017-10-09 | 2017-12-13 | 90 | 2018-07-13 | 79900 | 79900 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 15-P-01284/2016 | 963/2017 | 37/2018 | Contratação De Empresa Especializada Para Instalação De Cobertura Metálica Em Casas De Máquina No Hc | - | MARAPUAN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 150 | 2018-07-21 | 230000 | 230000 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Cotação | 27-P-28019/2018 | - | APS n°. C.18/2018 | Implantação De Sala Cirúrgica Inteligente | 28.2 | M3 Engenharia Eireli | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 30 | 2018-07-27 | 81373.94 | 81373.94 | Extra-Orçamentário | CAISM
Pregão Eletrônico | 01-P-09603/2017 | 745/2017 | 263/2017 | Reforma Almoxarifado Dga | 2386.12 | MALUF | 2017-10-31 | 2017-12-11 | 120 | 2018-07-31 | 612000 | 628390.15 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-05826/2016 | 442/2017 | 268/2017 | Reforma Sanitários Da Biblioteca E Nesur- Ie | 86.73 | CRISTOVÃO | 2017-10-31 | 2018-02-09 | 180 | 2018-09-05 | 151110.67 | 164266.67 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-04085/2012 | 007/2015 | 127/2016 | Conclusão Da Obra Lab. Computação Cientifica | 2780 | MALUF | 2016-04-15 | 2016-05-30 | 587 | 2018-10-04 | 1422490.96 | 1509520.63 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Concorrência Pública | 01-P-11048/2017 | 867/2017 | 323/2017 | Fornecimento E Instalação De Elevador No Lib - Inova | 187.5 | TECNICARTE | 2018-03-01 | 2018-05-14 | 270 | 2018-10-18 | 220000 | 220000 | AMBOS | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-00094/2016 | 60/2018 | 60/2018 | Reforma De Sanitários Do Prédio C Do Ifgw | 167 | PANAMÉRICA | 2018-03-15 | 2018-05-02 | 120 | 2019-01-07 | 202999.99 | 202999.99 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 15-P-22292/2014 | 548/2016 | 342/2016 | Prestação De Serviços De Desmobilização Do Parque De Combustíveis Do Hospital De Clínicas - Hc | - | GUILHERME BONFATTI BOTA - ME | 2016-09-29 | 2016-10-10 | 180 | 2019-01-17 | 833913.03 | 810590.91 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Tomada de preços | 01-P-15553/2017 | 519/2018 | 150/2018 | Proteção Do Reforço Estrutural Do Prédio De Acesso Principal Do Teatro Do Ia. | 96 | COPAS | 2018-08-16 | 2019-01-08 | 30 | 2019-02-01 | 15900 | 15900 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-07801/2015 | 001/2016 | 234/2016 | Conclusão Do Prédio Obras Raras | 3622.86 | IMPREJ | 2016-06-27 | 2016-08-01 | 528 | 2019-03-29 | 2845071.18 | 3186250.27 | AMBOS | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 01-P-08031/2016 | 56/2017 | 66/2017 | Acessibilidade Hemocentro | 12 | J.L.A. Construções e Comércio Eirelli | 2017-05-26 | 2017-10-16 | 447 | 2019-03-29 | 256357.96 | 262806.23 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Concorrência Pública | 01-P-23953/2015 | 002/2017 | 324/2017 | Execução Da Infraestrutura De Abastecimento De Água Do Setor Leste | 2406 | RENOVO | 2018-01-11 | 2018-02-28 | 341 | 2019-03-30 | 1499271.8 | 1560798.34 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 31-P-11119/2017 | 807/2018 | 188/2018 | Instalação De Forro Na Planta Piloto Do Centro Pluridisciplinar De Pesquisas Químicas, Biológicas E Agrícolas - Cpqba | - | A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 130 | 2019-04-25 | 23204.33 | 23204.33 | ORÇAMENTÁRIO | Prefeitura
Pregão Eletrônico | 01-P-05426/2018 | 508/2018 | 172/2018 | Contratação De Empresa Para A Execução Dos Serviços Remanescentes Da Obra De Construção Do Prédio Do Laboratório De Inovação De Biocombustíveis Lib Da Inova Da Unicamp | - | CONSTRUTORA BMS LTDA EPP | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 250 | 2019-07-05 | 267900 | 267900 | ORÇAMENTÁRIO | DEPI/CPO
Pregão Eletrônico | 27-P-26452/2016 | 883/2017 | 67/2018 | Reforma Das Divisões Médicas De Ginecologia, Oncologia E Obstetrícia | 375 | Costa&Costa Construção e Manutenção Eireli | 2019-03-26 | 2018-05-07 | 250 | 2019-05-13 | 303561.64 | 303561.64 | AMBOS | CAISM
Convênio de Cooperação | 01-P-18178/2017 | - | 90697/2017 | Recuperação Completa Dos Imóveis Da Sede Da Fazenda Em Parceria Com A Campinas Decor | - | Campinas Decor Promoção de Eventos Ltda | 2017-10-23 | 2017-12-01 | 180 | 2018-06-01 | 170000 | 170000 | Extra-Orçamentário | Comissão Especial
Pregão Presencial Funcamp |  | Funcamp | 34/2018 | Reforma e mudança da Editora da Unicamp para para área da Biblioteca Central | 196 | M3 Engenharia Eireli | - | 2018-11-01 | 180 | 2019-04-01 | 180000 | 183000 | Extra-Orçamentário | Prefeitura
Pregão Eletrônico | 08-P-04860/2016 | 941/2016 | 14/2017 | Remoção De Telhas Existentes E Colocação De Telhas Termoacústicas Na Criogenia No Instituto De Física Gleb Wataghin | - | COPAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 2017-01-13 | 2017-03-06 | 30 | 2017-04-05 | 27399.45 | 27399.45 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 15-P-14306/2016 | 229/2017 | 120/2017 | Contratação De Empresa Especializada Para Execução Dos Serviços De Passagem De Cabos Elétricos Na Hematologia | - | ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 45 | 2017-06-26 | 10680 | 10680 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 04-P-13228/2016 | 966/2016 | 29/2017 | Contratação De Empresa Para Execução Da 1ª Etapa Da Reforma Do Laboratório De Leites E Derivados/Dta Da Fea | - | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 2017-01-08 | 2017-01-08 | 90 | 2017-07-02 | 120000 | 120000 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Dispensa Licitação | 17-P-00487/2017 | - | 16/2017 | Reforma Da Sala Ap-04 Do Departamento De Artes Plásticas - Prédio Principal Do Instituto De Artes | - | CRISTOVAO ALVES MARTINS | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 30 | 2017-07-05 | 13659.8 | 13659.8 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 17-P-32073/2015 | 153/2017 | 100/2017 | Reforma Do Piso Da Sala Ad-07 Do Departamento De Artes Corporais, Localizado No Prédio Principal Do Instituto De Artes | - | CRISTOVAO ALVES MARTINS | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 50 | 2017-07-05 | 46387.89 | 46387.89 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 20-P-20669/2016 | 15/2017 | 45/2017 | Infraestrutura De Telecomunicações Com Lançamento, Manobra, Conectorização E Teste De Cabos Metálicos E Ópticos | - | INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 35 | 2017-07-05 | 38000 | 38000 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Dispensa Licitação | 01-P-06327/2017 | - | 10/2017 | Reforma Do Banheiro Do Depósito Da Seção De Bens Disponíveis Da Dga | - | TECNICARTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 30 | 2017-07-14 | 14543 | 14543 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 05-P-32651/2015 | 212/2017 | 105/2017 | Reforma Da Sala De Aula Ca-339 Da Faculdade De Engenharia Civil, Arquitetura E Urbanismo  Fec | - | SMX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2017-04-27 | 2017-06-07 | 45 | 2017-07-22 | 45000 | 45000 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 15-P-19117/2012 | 1161/2015 | 366/2015 | Refazimento Da Impermeabilização Das Lajes E Das Juntas De Dilatação (Horizontal E Vertical) Do Hospital De Clínicas | - | GOMAP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 574 | 2017-07-31 | 2654377.88 | 2654377.88 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 11-P-06767/2015 | 1005/2016 | 47/2017 | Fornecimento E Substituição Dos Telhados Dos Blocos D, A6, A8 E B Do Instituto De Química | - | J.L.A. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 180 | 2017-09-23 | 460000 | 460000 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 01-P-32602/2013 | 256/2016 | 199/2016 | Reparo De Caixilho De Ferro - Shed Do Bloco "A" Do Prédio Do Cb 2 | - | UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 45 | 2017-10-02 | 29996.14 | 29996.14 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
CV - Convite Presencial | 02-P-26263/2015 | 14/2016 | 129/2017 | Construção Do Dml  Depósito De Materiais De Limpeza Na Fcm 03 | - | AXIOMA ENGENHARIA LTDA EPP | 2017-05-16 | 2017-08-15 | 90 | 2017-11-13 | 71730.03 | 71730.03 | AMBOS | Unidade
Pregão Eletrônico | 29-P-30127/2015 | 224/2017 | 108/2017 | Contratação De Empresa Especializada Para Reforma De Sanitários M11A E M21A Do Bloco A Da Feec | - | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 2017-05-22 | 2017-06-02 | 150 | 2017-11-16 | 130000 | 130000 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Dispensa Licitação | 01-P-03265/2017 | - | 11/2017 | Contratação De Empresa Para Remoção De Todo O Forro De Madeira E Da Instalação Elétrica Existente Na Cobertura Do Cotuca | - | WEGA CONSTURTORA LTDA EOO | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 15 | 2017-11-29 | 12745.1 | 12745.1 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 23-P-00937/2015 | 290/2017 | 145/2017 | Substituição Da Cobertura Do Prédio Do Salão De Dança E Vestiários Da Faculdade De Educação Física - Fef | - | GBVT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2017-06-19 | 2017-09-12 | 90 | 2017-12-11 | 299998.77 | 333834.32 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 05-P-29253/2014 | 179/2017 | 134/2017 | Readequação Do Sistema De Iluminação Externa Do Núcleo De Estudos De População - Nepo | - | COPAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 45 | 2017-12-22 | 55000 | 55000 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 01-P-02768/2017 | 010/2018 | 42/2018 | Execução De Passarela Metálica No Barrilete Do Restaurante Saturnino  Rs | - | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 2018-02-15 | 2018-04-02 | 61 | 2018-06-01 | 47836 | 47836 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 04-P-01160/2018 | 162/2018 | 89/2018 | Execução De Reforma Do Laboratório De Engenharia De Alimentos  Dea/Fea | - | CONSTRUTORA BMS LTDA EPP | 2018-04-10 | 2018-05-14 | 30 | 2018-06-13 | 46815.48 | 46815.48 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 08-P-18837/2017 | 176/2018 | 110/2018 | Instalação De Piso Intertravado, Iluminação Externa E Complementação De Gramado No Prédio Kyatera Do Ifgw | - | POTENG CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 45 | 2018-06-16 | 34110.2 | 34110.2 | AMBOS | Unidade
Pregão Eletrônico | 04-P-16573/2017 | 995/2017 | 86/2018 | Execução De Reforma No Salão Nobre Da Fea | - | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 60 | 2018-07-10 | 221000 | 221000 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 19-P-04399/2016 | 99/2018 | 84/2018 | Revisão Do Sistema De Coleta E Afastamento De Águas Pluviais Na Cobertura Dos Prédios Da Biblioteca E Do Anexo Ii Da Fe | - | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 2018-04-10 | 2018-05-14 | 60 | 2018-07-13 | 43500 | 43500 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 11-P-11767/2017 | 179/2018 | 122/2018 | Reforma De Todas As Instalações E Infraestruturas Elétricas Dos Laboratórios B226 E B238, Do Instituto De Química  Iq | - | ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 90 | 2018-09-12 | 127400 | 127400 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 01-P-26286/2016 | 592/2018 | 193/2018 | Contratação De Empresa Para Fornecimento De Material E Mão De Obra Especializada Em Infraestrutura De Telecomunicações Com O Lançamento, Conectorização E Teste De Cabos Ópticos. | - | CB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 40 | 2018-11-05 | 68000 | 76869.66 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 04-P-07494/2018 | 530/2018 | 157/2018 | Substituição De Calhas E Reforma Do Laboratório De Pesquisas Integradas Da Faculdade De Engenharia De Alimentos - Fea | - | CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 130 | 2019-01-03 | 47000 | 47000 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 36-P-13369/2016 | 377/2018 | 154/2018 | Contratação De Empresa Especializada Para Confecção E Instalação De Novos Painéis Elétricos (Retrofit) Nos Seguintes Laboratórios De Ensino 01: Laboratório De Metalurgia (Labmet), Laboratório De Processos De Fabricação (Fablab) E Sala De Ultrafreezers | - | ROMA SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 155 | 2019-01-17 | 113500 | 113500 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 11-P-07497/2017 | 546/2018 | 190/2018 | Substituição Dos Cabos Elétricos Alimentadores Dos Laboratórios De Pesquisa Nos Blocos A E B Fase 2 Do Instituto De Química Iq Da Unicamp | - | ELETRIC SAFETY INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 135 | 2019-01-24 | 287600 | 287600 | ORÇAMENTÁRIO | Unidade
Pregão Eletrônico | 09-P-29387/2014 | 847/2018 | 31/2019 | Contratação De Empresa Para Fornecimento De Materiais E Mão De Obra Especializada Para Implantação De Infraestrutura De Telecomunicação, Conforme Detalhado No Anexo I Do Contrato, Para Finalização Da Construção Do Prédio "Centros E Núcleos". | - | GRADUAL COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACAO LTDA | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 45 | 2019-03-29 | 121922 | 121922 | AMBOS | Unidade
Pregão Eletrônico | 15P-29715/2014 | 709/2015 | 61/2016 | Reforma Da Sala Do Angiógrafo E Áreas De Apoio | 417 | Construtora Vão Livre Ltda - CNPJ 17.165.365/0001-79 | 2016-02-22 | 2016-03-14 | 360 | 2018-09-26 | 1475909 | 1465762.09 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Pregão Eletrônico | 15P-19339/2013 | 664/2015 | 43/2016 | Reforma Da Uti Pediátrica | 800 | Construtora Vão Livre Ltda - CNPJ 17.165.365/0001-79 | 2016-02-03 | 2016-03-14 | 360 | 2019-03-19 | 3319999.93 | 2382848.18 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Pregão Eletrônico | 15-P-19117/2012 | 407/2015 | 366/2015 | Impermeabilização De Lajes | 10079 | Gomap Engenharia e construções Eirelle - EPP | 2016-01-04 | 2016-03-07 | 360 | 2017-07-31 | 2654377.88 | 2654377.88 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Pregão Eletrônico | 15-P-00832/2018 | 462/2018 | 219/2018 | Estacionamento Do Hd | 626 | Poteng Construções Ltda - ME | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 120 | 2019-02-07 | 150709.5 | 150709.5 | EXTRA | HC
Pregão Eletrônico | 15P-22292/2014 | 361/2016 | 342/2016 | Desmobilização Parque Combustíveis | - | Guilherme Bonfatti Bota | 2016-06-29 | 2016-10-10 | 120 | 2019-05-15 | 835800 | 812477.88 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Pregão Eletrônico | 15P-27740/2015 | 264/2017 | 187/2017 | Substituição De Transformadores À Askarel Por Transformadores A Seco E Descarte Com Destinação Final De Resíduos Com Pcb. | - | WPA Ambiental Industria e Comércio e Serviços Ltda | 2017-07-05 | 2017-08-22 | 210 | 2018-06-18 | 2964778.24 | 2933530.67 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Execução Própria | - | - | - | Cuidados Paliativos | 18 | Mão de obra própria | - | 2019-05-30 | - | 2019-06-04 | - | 595 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Execução Própria | - | - | - | Banco de Tecidos e Terapia Celular | 260 | Mão de obra própria | - | 2017-08-10 | - | 2018-06-20 | - | 1371002.71 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Execução Própria | - | - | - | Ecocardiografia | 42.45 | Mão de obra própria | - | 2017-12-12 | - | 2018-05-02 | - | 73059.29 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Execução Própria | - | - | - | Suíte endovascular | 104 | Mão de obra própria | - | 2016-07-01 | - | 2017-08-09 | - | 679585.87 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Execução Própria | - | - | - | Unidade Coronariana | 312 | Mão de obra própria | - | 2013-01-22 | - | 2014-11-12 | - | 934367.22 | ORÇAMENTÁRIO | HC
Execução Própria | - | - | - | CRIE (Centro de Referência em Imubiológicos Especiais) | 121.6 | Mão de obra própria | - | 2017-11-30 | - | 2019-03-28 | - | 239511.66 | ORÇAMENTÁRIO | HC