## Planilha Medição
Nome da Unidade/Diretoria
Nome Coordenadoria
Endereço
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS
REFERENTE AO MÊS DE :
MEDIÇÃO NÚMERO :
DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA ETAPA :
VIGÊNCIA CONTRATUAL:
| VALOR TOTAL DO CONTRATO : |  | 355.2
OBRA:
PROCESSO Nº.:
AF ou CONTRATO: | [6 empty] | BDI | 20%
EMPRESA: | [6 empty] | MODALIDADE
SERVIÇOS EXECUTADOS ( ACUMULADO )
Item | Descrição | UN | Quant. | Valor M.O. | Valor Material | Quantidade Executada | Total M.O. | Total Material | Total Item
1 | Serviços 1
1.1 | Sub Serviços 1.1 | m² | 1 | 1 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3
1.2 | Sub Serviços 1.2 | Un | 1 | 8 | 7 | 100% | 8 | 7 | 15
1.3 | Sub Serviços 1.3 | m² | 1 | 3 | 5 | 100% | 3 | 5 | 8
1.4 | Sub Serviços 1.4 | Un | 1 | 6 | 10 | 100% | 6 | 10 | 16
1.5 | Sub Serviços 1.5 | m² | 1 | 9 | 4 | 100% | 9 | 4 | 13
1.6 | Sub Serviços 1.6 | Un | 1 | 4 | 5 | 100% | 4 | 5 | 9
2 | Serviços 2
2.1 | Sub Serviços 2.1 | m² | 1 | 4 | 10 | 100% | 4 | 10 | 14
2.2 | Sub Serviços 2.2 | Un | 1 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 12
2.3 | Sub Serviços 2.3 | m² | 1 | 2 | 6 | 100% | 2 | 6 | 8
2.4 | Sub Serviços 2.4 | Un | 1 | 1 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4
2.5 | Sub Serviços 2.5 | m² | 1 | 3 | 7 | 100% | 3 | 7 | 10
2.6 | Sub Serviços 2.6 | Un | 1 | 8 | 3 | 100% | 8 | 3 | 11
2.7 | Sub Serviços 2.7 | m² | 1 | 7 | 5 | 100% | 7 | 5 | 12
2.8 | Sub Serviços 2.8 | Un | 1 | 10 | 4 | 100% | 10 | 4 | 14
2.9 | Sub Serviços 2.9 | m² | 1 | 7 | 5 | 100% | 7 | 5 | 12
3 | Serviços 3
3.1 | Sub Serviços 3.1 | m² | 1 | 5 | 1 | 100% | 5 | 1 | 6
3.2 | Sub Serviços 3.2 | Un | 1 | 3 | 7 | 100% | 3 | 7 | 10
3.3 | Sub Serviços 3.3 | m² | 1 | 8 | 3 | 100% | 8 | 3 | 11
3.4 | Sub Serviços 3.4 | Un | 1 | 2 | 6 | 100% | 2 | 6 | 8
3.5 | Sub Serviços 3.5 | m² | 1 | 1 | 4 | 100% | 1 | 4 | 5
3.6 | Sub Serviços 3.6 | Un | 1 | 4 | 3 | 100% | 4 | 3 | 7
3.7 | Sub Serviços 3.7 | m² | 1 | 4 | 9 | 100% | 4 | 9 | 13
3.8 | Sub Serviços 3.8 | Un | 1 | 4 | 6 | 100% | 4 | 6 | 10
3.9 | Sub Serviços 3.9 | m² | 1 | 1 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4
3.10 | Sub Serviços 3.10 | Un | 1 | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 16
3.11 | Sub Serviços 3.11 | m² | 1 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 14
3.12 | Sub Serviços 3.12 | Un | 1 | 3 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5
3.13 | Sub Serviços 3.13 | m² | 1 | 5 | 1 | 100% | 5 | 1 | 6
3.14 | Sub Serviços 3.14 | Un | 1 | 2 | 6 | 100% | 2 | 6 | 8
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | Administração local | Un | 1 | 2 | 10 | 100% | 2 | 10 | 12
VALOR DE MATERIAL | [8 empty] | 158
VALOR DE MÃO DE OBRA | [8 empty] | 138
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI | [7 empty] | 20% | 59.2
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO | [8 empty] | 355.2
A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR
VALOR A PAGAR | [8 empty] | 355.2
VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE PERÍODO | [8 empty] | 165.6
% FINANCEIRO EXECUTADO ACUMULADO DA OBRA | [8 empty] | 100%
DATA :
De Acordo.
______________________________________
Coordenador(a)
Matr. Unidade
________________________________________
Eng° Responsável pela empresa
_________________________________
Fiscal Obra
Matr: Unidade

## Planilha Medição (Instrução)
Nome da Unidade/Diretoria
Nome Coordenadoria
Endereço
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS
|  | REFERENTE AO MÊS DE : |  |  | ¬ Mês de Referência
|  | MEDIÇÃO NÚMERO : |  |  | ¬ Número da Medição
|  | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA ETAPA : |  |  | ¬ Data Conclusão etapa
|  | VIGÊNCIA CONTRATUAL: |  |  | ¬ Vigência do Contrato
|  | VALOR TOTAL DO CONTRATO : |  | 355.2 | ¬ Valor total do contrato
Nome da Obra ® | OBRA:
Nº Processo no SIGAD ® | PROCESSO Nº.:
Nº AF ou Contrato ® | AF ou CONTRATO: | [6 empty] | BDI | 20% | ¬ % de BDI da Obra
Nome da Empresa Responsável ® | EMPRESA: | [6 empty] | MODALIDADE |  | ¬ Modalidade (Global/Unitário)
SERVIÇOS EXECUTADOS ( ACUMULADO )
| Inserir Numeração do Item ¯ | Inserir Descrição do Item ¯ | Inserir Unidade em Contrato ¯ | Inserir Quantidade em Contrato ¯ | Inserir Valor de Mão de Obra em Contrato ¯ | Inserir Valor de Material em Contrato ¯ | Inserir Quantidade Medida (Somente nos Sub Serviços) ¯ | Fórmula (Valor Mão de Obra * Quantidade Executada) ¯ | Fórmula (Valor Material * Quantidade Executada) ¯ | Fórmula (Total M.O. + Total Material) ¯
| Item | Descrição | UN | Quant. | Valor M.O. | Valor Material | Quantidade Executada | Total M.O. | Total Material | Total Item
| 1 | Serviços 1
| 1.1 | Sub Serviços 1.1 | m² | 1 | 1 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3
| 1.2 | Sub Serviços 1.2 | Un | 1 | 8 | 7 | 100% | 8 | 7 | 15
| 1.3 | Sub Serviços 1.3 | m² | 1 | 3 | 5 | 100% | 3 | 5 | 8
| 1.4 | Sub Serviços 1.4 | Un | 1 | 6 | 10 | 100% | 6 | 10 | 16
| 1.5 | Sub Serviços 1.5 | m² | 1 | 9 | 4 | 100% | 9 | 4 | 13
| 1.6 | Sub Serviços 1.6 | Un | 1 | 4 | 5 | 100% | 4 | 5 | 9
| 2 | Serviços 2
| 2.1 | Sub Serviços 2.1 | m² | 1 | 4 | 10 | 100% | 4 | 10 | 14
| 2.2 | Sub Serviços 2.2 | Un | 1 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 12
| 2.3 | Sub Serviços 2.3 | m² | 1 | 2 | 6 | 100% | 2 | 6 | 8
| 2.4 | Sub Serviços 2.4 | Un | 1 | 1 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4
| 2.5 | Sub Serviços 2.5 | m² | 1 | 3 | 7 | 100% | 3 | 7 | 10
| 2.6 | Sub Serviços 2.6 | Un | 1 | 8 | 3 | 100% | 8 | 3 | 11
| 2.7 | Sub Serviços 2.7 | m² | 1 | 7 | 5 | 100% | 7 | 5 | 12
| 2.8 | Sub Serviços 2.8 | Un | 1 | 10 | 4 | 100% | 10 | 4 | 14
| 2.9 | Sub Serviços 2.9 | m² | 1 | 7 | 5 | 100% | 7 | 5 | 12
| 3 | Serviços 3
| 3.1 | Sub Serviços 3.1 | m² | 1 | 5 | 1 | 100% | 5 | 1 | 6
| 3.2 | Sub Serviços 3.2 | Un | 1 | 3 | 7 | 100% | 3 | 7 | 10
| 3.3 | Sub Serviços 3.3 | m² | 1 | 8 | 3 | 100% | 8 | 3 | 11
| 3.4 | Sub Serviços 3.4 | Un | 1 | 2 | 6 | 100% | 2 | 6 | 8
| 3.5 | Sub Serviços 3.5 | m² | 1 | 1 | 4 | 100% | 1 | 4 | 5
| 3.6 | Sub Serviços 3.6 | Un | 1 | 4 | 3 | 100% | 4 | 3 | 7
| 3.7 | Sub Serviços 3.7 | m² | 1 | 4 | 9 | 100% | 4 | 9 | 13
| 3.8 | Sub Serviços 3.8 | Un | 1 | 4 | 6 | 100% | 4 | 6 | 10
| 3.9 | Sub Serviços 3.9 | m² | 1 | 1 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4
| 3.10 | Sub Serviços 3.10 | Un | 1 | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 16
| 3.11 | Sub Serviços 3.11 | m² | 1 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 14
| 3.12 | Sub Serviços 3.12 | Un | 1 | 3 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5
| 3.13 | Sub Serviços 3.13 | m² | 1 | 5 | 1 | 100% | 5 | 1 | 6
| 3.14 | Sub Serviços 3.14 | Un | 1 | 2 | 6 | 100% | 2 | 6 | 8
| 4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Fórmula de atingimento da Administração local ® | 4.1 | Administração local | Un | 1 | 2 | 10 | 100% | 2 | 10 | 12
Fórmulas ® | VALOR DE MATERIAL | [8 empty] | 158
| VALOR DE MÃO DE OBRA | [8 empty] | 138
| BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI | [7 empty] | 20% | 59.2
| VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO | [8 empty] | 355.2
A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR
| VALOR A PAGAR | [8 empty] | 355.2
| VALOR DA MÃO DE OBRA NESTE PERÍODO | [8 empty] | 165.6
| % FINANCEIRO EXECUTADO ACUMULADO DA OBRA | [8 empty] | 100%
DATA :
De Acordo.
______________________________________
Coordenador(a)
Matr. Unidade
________________________________________
Eng° Responsável pela empresa
_________________________________
Fiscal Obra
Matr: Unidade
MODELO